## Plantilla
HISTORIA DE USUARIO
Número: | Usuario:
Nombre historia:
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteración asignada:
Programador responsable:
Descripción:
Validación:

## HU-01
HISTORIA DE USUARIO
Número: HU-01 | Usuario: Cajero
Nombre historia: Login
Prioridad en negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Bajo
Puntos estimados: 1 |  | Iteración asignada: 1
Programador responsable: Jhoan Poveda
Descripción: Como cajero quiero que el sistema me permita logearme para poder acceder a las funciones del mismo
Validación: El usuario podrá ingresar al sistema utilizando un usuario y contraseña.

## HU-02
HISTORIA DE USUARIO
Número: HU-02 | Usuario: Cajero
Nombre historia: Ingreso de producto al inventario
Prioridad en negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Baja
Puntos estimados: 2 |  | Iteración asignada: 2
Programador responsable: Natalia Mahecha
Descripción: Como cajero quiero crear, eliminar, listar y consultar productos para visualizarlos en el stock de inventarios. Los productos deben tener un código del producto, nombre del producto, Categoria del producto
Validación: El usuario podrá realizar el crud de la tabla productos.

## HU-03
HISTORIA DE USUARIO
Número: HU-03 | Usuario: Cliente
Nombre historia: Salida de un producto
Prioridad en negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Baja
Puntos estimados: 2 |  | Iteración asignada: 3
Programador responsable: Carlos Fonseca
Descripción: Como cajero quiero registrar las salidas de uno o más producto para actualizar el inventario con las saldias. Se debe mostrar un recibo el cual debe tener un consecutivo, los datos de la tienda, la lista de los productos y sus valores, así como los impuestos. Debe totalizar los valores de los productos.
Validación: El inventario se actualiza con cada registro (ingreso /salida) de productos. El sistema muestra un recibo de pago con la información detallada en la descripción

## Sprint Backlog
Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog) |  | 3 semanas: una semana por cada iteración
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
1 | Como cajero quiero que el sistema me permita logearme para poder acceder a las funciones del mismo | Elaborar Documentación: Historias de usuario | Jhoan Poveda | En planeación | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Elaborar Documentación: Mockups | Natalia Mahecha | En planeación | 4
|  | Elaborar Documentación: Spring backlog | David Fonseca | En planeación | 4
|  | Elaborar Documentación: Diagrama de Clases y BBDD | Sebastián Cetina | En planeación | 4
|  | Implementar arquitectura de la aplicaciión | David Fonseca | En planeación | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Diseñar las pruebas para los módulos de inicio de sesión y productos. | Mateo Tibaquirá | En planeación | 4
|  | Crear front del log in | Jhoan Poveda | En planeación | 4
|  | Crear banck end del log in | David Fonseca | En planeación | 4
|  | Realizar pruebas al módulo inicio de sesión | Mateo Tibaquirá | En planeación | 1 | 4 | -3 | 0 | -3 | 16 | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 | 20 | -19
2 | Como cajero quiero crear, eliminar, listar y consultar productos para visualizarlos en el stock de inventarios. Los productos deben tener un código del producto, nombre del producto, Categoria del producto | Crear el front del CRUD de los productos | Jhoan Poveda Mateo Tibaquirá | Pendiente | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Crear el back del CRUD de los productos | David Fonseca Sebastián Cetina Natalia Mahecha | Pendiente | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Integracion de la arquitectura con el back y el front | David Fonseca | Pendiente | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Realizar pruebas e implemtar módulo de productos | Mateo Tibaquirá | Pendiente | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 | 4 | -3
3 | Como cajero quiero registrar las salidas de uno o más producto para actualizar el inventario con las saldias. Se debe mostrar un recibo el cual debe tener un consecutivo, los datos de la tienda, la lista de los productos y sus valores, así como los impuestos. Debe totalizar los valores de los productos. | Crear front del CRUD de Movimientos | Jhoan Poveda Mateo Tibaquirá | Pendiente | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Crear Back del CRUD de Movimientos | David Fonseca Sebastián Cetina Natalia Mahecha | Pendiente | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Integracion de la arquitectura con el back y el front | David Fonseca | Pendiente | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Realizar pruebas e implemtar módulo de movimientos | Mateo Tibaquirá | Pendiente | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1